## 2021 г.
| Исполнитель: филиал АО "Газпром газораспределение Рязанская область" в ___________ |  | р.п.Сапожок
участок филиала: Сараевский
Г Р А Ф И К
выполнения работ по ТО ВДГО в Сараевском районе в 2025 году
№ п/п | Адрес | Планируемая дата выполнения работ по ТО ВДГО | Время выполнения работ по ТО ВДГО | Периодичность выполнения работ по ТО ВДГО
1 | с.Ягодное | 10.01.2025-31.01.2025 | с 8:00 до 17:00 | 1 раз в год
2 | с.Мордово | 10.01.2025-31.01.2025 | с 8:00 до 17:00 | 1 раз в год
3 | с.Троицкое | 10.01.2025-31.01.2025 | с 8:00 до 17:00 | 1 раз в год
4 | с.Максы | 10.01.2025-31.01.2025 | с 8:00 до 17:00 | 1 раз в год
5 | р.п.Сараи,ул.Рабочая | 10.01.2025-31.01.2025 | с 8:00 до 17:00 | 1 раз в год
6 | р.п.Сараи, ул.Садовая | 01.01.2025-31.01.2025 | с 8:00 до 17:00 | 1 раз в год
7 | р.п.Сараи, ул.Чкалова | 01.01.2025-31.01.2025 | с 8:00 до 17:00 | 1 раз в год
8 | с.Островка | 01.02.2025-28.02.2025 | с 8:00 до 17:00 | 1 раз в год
9 | с.Белоречье | 01.02.2025-28.02.2025 | с 8:00 до 17:00 | 1 раз в год
10 | д.Малиновка | 01.02.2025-28.02.2025 | с 8:00 до 17:00 | 1 раз в год
11 | с.Таптыково | 01.02.2025-28.02.2025 | с 8:00 до 17:00 | 1 раз в год
12 | с.Высокое | 01.02.2025-28.02.2025 | с 8:00 до 17:00 | 1 раз в год
13 | сНазарьево | 01.02.2025-28.02.2025 | с 8:00 до 17:00 | 1 раз в год
14 | с.Борец | 01.02.2025-28.02.2025 | с 8:00 до 17:00 | 1 раз в год
15 | п.Зеркальные Пруды | 01.02.2025-28.02.2025 | с 8:00 до 17:00 | 1 раз в год
16 | р.п.Сараи,ул.Вердинка | 01.02.2025-28.02.2025 | с 8:00 до 17:00 | 1 раз в год
17 | р.п.Сараи,ул.Бузулук | 01.02.2025-28.02.2025 | с 8:00 до 17:00 | 1 раз в год
18 | д.Ивановка | 01.03.2025-31.03.2025 | с 8:00 до 17:00 | 1 раз в год
19 | с.Телятники | 01.03.2025-31.03.2025 | с 8:00 до 17:00 | 1 раз в год
20 | с.Витуша,Федоровка | 01.03.2025-31.03.2025 | с 8:00 до 17:00 | 1 раз в год
21 | д.Пробуждение | 01.03.2025-31.03.2025 | с 8:00 до 17:00 | 1 раз в год
22 | р.п.Сараи, ул.Маяковского | 01.03.2025-31.03.2025 | с 8:00 до 17:00 | 1 раз в год
23 | р.п.Сараи,ул.Железнодорожная | 01.03.2025-31.03.2025 | с 8:00 до 17:00 | 1 раз в год
24 | р.п.Сараи, ул.Есенина | 01.03.2025-31.03.2025 | с 8:00 до 17:00 | 1 раз в год
25 | р.п.Сараи.ул.Привокзальная | 01.03.2025-31.03.2025 | с 8:00 до 17:00 | 1 раз в год
26 | с.Красная Вершина | 01.04.2025-30.04.2025 | с 8:00 до 17:00 | 1 раз в год
27 | п.Красный Озерок | 01.04.2025-30.04.2025 | с 8:00 до 17:00 | 1 раз в год
28 | п.Красное Поле | 01.04.2025-30.04.2025 | с 8:00 до 17:00 | 1 раз в год
29 | п.Привокзальный | 01.04.2025-30.04.2025 | с 8:00 до 17:00 | 1 раз в год
30 | с.Желобово | 01.04.2025-30.04.2025 | с 8:00 до 17:00 | 1 раз в год
31 | с.Кутлово-Борки | 01.04.2025-30.04.2025 | с 8:00 до 17:00 | 1 раз в год
32 | п.Урицкий | 01.04.2025-30.04.2025 | с 8:00 до 17:00 | 1 раз в год
33 | с.Можары | 12.05.2025-30.05.2025 | с 8:00 до 17:00 | 1 раз в год
34 | д.Максимовка | 12.05.2025-30.05.2025 | с 8:00 до 17:00 | 1 раз в год
35 | п.Веселый | 12.05.2022-30.05.2025 | с 8:00 до 17:00 | 1 раз в год
36 | д.Красная Звезда | 12.05.2025-30.05.2025 | с 8:00 до 17:00 | 1 раз в год
37 | д.Глинище | 12.05.2025-30.05.2025 | с 8:00 до 17:00 | 1 раз в год
38 | д.Соловьевка | 12.05.2025-30.05.2025 | с 8:00 до 17:00 | 1 раз в год
39 | п.Ясли | 01.06.2025-30.06.2025 | с 8:00 до 17:00 | 1 раз в год
40 | с.Паники | 01.06.2025-30.06.2025 | с 8:00 до 17:00 | 1 раз в год
41 | с.Сысои | 01.06.2025-30.06.2025 | с 8:00 до 17:00 | 1 раз в год
42 | д.Озериха | 01.06.2025-30.06.2025 | с 8:00 до 17:00 | 1 раз в год
43 | с.Одоевщина | 01.06.2025-30.06.2025 | с 8:00 до 17:00 | 1 раз в год
44 | р.п.Сараи, ул.Советская | 01.06.2025-30.06.2025 | с 8:00 до 17:00 | 1 раз в год
45 | р.п.Сараи, ул.Мира | 01.06.2025-30.06.2025 | с 8:00 до 17:00 | 1 раз в год
46 | с.Алексеевка | 01.07.2025-31.07.2025 | с 8:00 до 17:00 | 1 раз в год
47 | д.Калиновка | 01.07.2025-31.07.2025 | с 8:00 до 17:00 | 1 раз в год
48 | д.Андреевка | 01.07.2025-31.07.2025 | с 8:00 до 17:00 | 1 раз в год
49 | д.Федоровка | 01.07.2025-31.07.2025 | с 8:00 до 17:00 | 1 раз в год
50 | с.Кривское | 01.07.2025-31.07.2025 | с 8:00 до 17:00 | 1 раз в год
51 | д.Шишковка | 01.07.2025-31.07.2025 | с 8:00 до 17:00 | 1 раз в год
52 | п.Заречье | 01.07.2025-31.07.2025 | с 8:00 до 17:00 | 1 раз в год
53 | с.Муравлянка | 01.08.2025-31.08.2025 | с 8:00 до 17:00 | 1 раз в год
54 | д.Ниловка | 01.08.2025-31.08.2025 | с 8:00 до 17:00 | 1 раз в год
55 | д.Красная Новь | 01.08.2025-31.08.2025 | с 8:00 до 17:00 | 1 раз в год
56 | п.Станционный | 01.08.2025-31.08.2025 | с 8:00 до 17:00 | 1 раз в год
57 | с.Новополье | 01.08.2052-31.08.2025 | с 8:00 до 17:00 | 1 раз в год
58 | с.Напольное | 01.08.2025-31.08.2025 | с 8:00 до 17:00 | 1 раз в год
59 | с.Бычки | 01.09.2025-30.09.2025 | с 8:00 до 17:00 | 1 раз в год
60 | с.Озерки | 01.09.2025-30.09.2025 | с 8:00 до 17:00 | 1 раз в год
61 | с.Новобокино | 01.09.2025-30.09.2025 | с 8:00 до 17:00 | 1 раз в год
62 | с.Старобокино | 01.09.2025-30.09.2025 | с 8:00 до 17:00 | 1 раз в год
63 | с.Боголюбово, п.Низовка | 01.09.2025-30.09.2025 | с 8:00 до 17:00 | 1 раз в год
64 | р.п.Сараи,ул.1 Мая | 01.09.2025-30.09.2025 | с 8:00 до 17:00 | 1 раз в год
65 | р.п.Сараи,ул.Заводская | 01.09.2025-30.09.2025 | с 8:00 до 17:00 | 1 раз в год
66 | р.п.Сараи, ул.Ленина | 01.10.2025-31.10.2025 | с 8:00 до 17:00 | 1 раз в год
67 | р.п.Сараи, ул.Калинина | 01.10.2025-31.10.2025 | с 8:00 до 17:00 | 1 раз в год
68 | р.п.Сараи,ул.ул.Лермонтова | 01.10.2025-31.10.2025 | с 8:00 до 17:00 | 1 раз в год
69 | р.п.Сараи, ул.Ломоносова | 01.10.2025-31.10.20225 | с 8:00 до 17:00 | 1 раз в год
70 | р.п.Сараи, ул.Кирова | 01.10.2025-31.10.2025 | с 8:00 до 17:00 | 1 раз в год
71 | р.п. Сараи,ул.Гагарина | 01.10.2025-31.10.2025 | с 8:00 до 17:00 | 1 раз в год
72 | р.п.Сараи,ул.Горького | 01.10.2025-31.10.2025 | с 8:00 до 17:00 | 1 раз в год
73 | р.п.Сараи, ул.Б-Сараи | 01.11.2025-30.11.2025 | с 8:00 до 17:00 | 1 раз в год
74 | р.п.Сараи,ул.1-ая Параллельная | 01.11.2025-30.11.2025 | с 8:00 до 17:00 | 1 раз в год
75 | р.п.Сараи, ул.2-ая Параллельная | 01.11.2025-30.11.2025 | с 8:00 до 17:00 | 1 раз в год
76 | р.п.Сараи,ул.Дачная | 01.11.2025-30.11.2025 | с 8:00 до 17:00 | 1 раз в год
77 | р.п.Сараи,ул.Базарная | 01.11.2025-30.11.2025 | с 8:00 до 17:00 | 1 раз в год
78 | р.п.Сараи, ул.Почтовая | 01.11.2025-30.11.2025 | с 8:00 до 17:00 | 1 раз в год
79 | р.п.Сараи,ул.Казинка | 01.11.2025-30.11.2025 | с 8:00 до 17:00 | 1 раз в год
80 | р.п.Сараи,ул.Свердлова | 01.12.2025-31.12.2025 | с 8:00 до 17:00 | 1 раз в год
81 | р.п.Сараи,ул.Полевая | 01.12.2025-31.12.2025 | с 8:00 до 17:00 | 1 раз в год
82 | р.п.Сараи,ул.Совхозная | 01.12.2025-31.12.2025 | с 8:00 до 17:00 | 1 раз в год
83 | р.п.Сараи,ул.Пушкина | 01.12.2025-31.12.2052 | с 8:00 до 17:00 | 1 раз в год
84 | р.п.Сараи,ул.Новая | 01.12.2025-31.12.2025 | с 8:00 до 17:00 | 1 раз в год
85 | р.п.Сараи,ул.Набережная | 01.12.2025-31.12.2025 | с 8:00 до 17:00 | 1 раз в год